## Actividades
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Entregable | Evidencia
2026-10-01 | jueves | 8 | Planificación, selección de herramientas y creación del repositorio | Repositorio con ramas y README; sección de herramientas de seguridad y CI del informe; Informe de selección de herramientas (núcleo) | Enlace al repositorio y captura de las ramas (git branch -a); Informe subido al repositorio (commit)
2026-10-02 | viernes | 8 | Plan técnico v2, estructura del repositorio y configuración de cuentas | Plan técnico v2 (PDF) y estructura de carpetas; Backlog, ramas protegidas y secretos configurados | PDF del plan en el repositorio y PR con la estructura de carpetas; Capturas del tablero, de las reglas de protección y de la lista de secretos (sin valores)
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 8 | Esqueleto del motor y entorno de desarrollo | Módulo orchestrator inicial; Entorno de desarrollo en contenedores | PR aprobado y salida de 'framework --help'; PR aprobado y captura de 'docker compose ps' con los servicios activos
2026-10-06 | martes | 8 | Adaptador de LLM y microservicio NestJS de referencia | Adaptador de LLM; Servicio de referencia 'usuarios' | PR aprobado y pruebas unitarias de cada adaptador; PR aprobado y captura de Swagger UI
2026-10-07 | miércoles | 8 | Elección del proveedor de LLM y persistencia del servicio de referencia | Proveedor de LLM elegido; Persistencia y pruebas base | Tabla comparativa de resultados en el repositorio; PR aprobado y reporte de ejecución de Jest
2026-10-08 | jueves | 8 | Modelo de hallazgos y contenerización base | Parser SARIF del motor; Dockerfile y workflow inicial | PR aprobado y pruebas con archivos SARIF de ejemplo; Ejecución exitosa en GitHub Actions
2026-10-09 | viernes | 0
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 8 | Conexión a Neo4j y Security Gate 1 en CI | Scripts Cypher en graph/; Paso del Gate 1 en el workflow | Captura de Neo4j Browser con restricciones e índices; Registro (log) de la ejecución en GitHub Actions
2026-10-13 | martes | 8 | Registro y publicación de resultados del Gate 1 | Nodos Ejecucion y Hallazgo; SARIF publicado en GitHub | Consulta Cypher mostrando hallazgos registrados; Captura de la pestaña Security con los hallazgos
2026-10-14 | miércoles | 8 | Integración del motor al CI y reglas SAST propias | Fase 4 ejecutable desde CI; Reglas semgrep_rules/ v1 | Log del paso 'Fase 4' en GitHub Actions; PR aprobado y Semgrep detectando los casos de prueba
2026-10-15 | jueves | 8 | Integración del walking skeleton hasta el Gate 1 | Flujo motor–Neo4j en CI; Gate 1 estable sobre el servicio de referencia | Ejecución de CI y hallazgos visibles en Neo4j; Ejecución completa del Gate 1 en GitHub Actions
2026-10-16 | viernes | 8 | Pruebas, correcciones y revisión del sprint 1 | Walking skeleton hasta el Gate 1; Informe del sprint 1 | Reporte de pytest y ejecución exitosa en CI; Informe del sprint 1 en el repositorio y tablero actualizado
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 8 | Base de conocimiento y notificaciones en Telegram | knowledge_base/patrones; Módulo notify/telegram | PR aprobado con los archivos YAML; Captura del mensaje de progreso en el chat de Telegram
2026-10-20 | martes | 8 | Controles de seguridad y avisos del pipeline | knowledge_base/controles y vulnerabilidades; Workflow con notificaciones | PR aprobado con los archivos YAML; Captura de Telegram con el progreso de una ejecución
2026-10-21 | miércoles | 8 | Carga del conocimiento a Neo4j y Gate 2 inicial | Cargador de conocimiento; Reglas en spectral/ | Captura del grafo en Neo4j Browser; Reporte SARIF de Spectral
2026-10-22 | jueves | 8 | Embeddings y políticas de integración | Índice vectorial fragmento_embedding; policies/integracion | Consulta 'SHOW INDEXES' en Neo4j; Salida de conftest en CI
2026-10-23 | viernes | 8 | GraphRAG y autenticación con Keycloak | Módulo knowledge/graphrag; Realm JSON y guard JWT | Resultado de una consulta de prueba con patrones y controles; Prueba de petición con y sin token (401 / 200)
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 8 | Políticas de los gates y Gate 3 inicial | gate1.rego y gate2.rego; Escaneo de imagen y SBOM | Salida de 'opa test' en CI; SARIF de Trivy y archivo sbom.json
2026-10-27 | martes | 8 | Política del Gate 3 y análisis dinámico | gate3.rego; Pasos DAST en el workflow | Salida de 'opa test' en CI; Reportes de ZAP y Nuclei
2026-10-28 | miércoles | 8 | Benchmark de bases de datos y normalización del DAST | Anexo benchmark de BD; Conversor ZAP → SARIF | Tabla de latencias y scripts en evaluation/benchmark_bd; Archivo SARIF generado desde ZAP
2026-10-29 | jueves | 8 | Walking skeleton completo (Gates 1–3 con OPA en CI) | Decisiones de gates trazadas; Workflow con tres gates | Consulta Cypher de nodos ResultadoGate; Ejecución completa en GitHub Actions
2026-10-30 | viernes | 8 | Revisión y demostración del sprint 2 | Base de conocimiento v1; informe del sprint 2; Walking skeleton completo | Informe del sprint 2 en el repositorio; Grabación o capturas de la demostración
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0
2026-11-03 | martes | 0
2026-11-04 | miércoles | 8 | Ingesta de requisitos y dataset de evaluación | Módulo ingest; Documento de requisitos 1 | Markdown extraído de un documento de prueba; Archivo en evaluation/datasets
2026-11-05 | jueves | 8 | Modelo de requisitos y dataset de evaluación | Esquema Requisito; Dataset de evaluación | PR aprobado y pruebas unitarias; Archivos en evaluation/datasets
2026-11-06 | viernes | 8 | Clasificación de requisitos y dashboard | modelo_requisitos.json; Dashboard v0 | JSON generado a partir del documento 1; Captura del dashboard con carga de archivo
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 8 | Registro de requisitos y progreso en el dashboard | Nodos Requisito; Vista de progreso del dashboard | Consulta Cypher de requisitos registrados; Captura del progreso en tiempo real
2026-11-10 | martes | 8 | Propuesta arquitectónica y API del motor | arquitectura.json preliminar; Endpoints FastAPI | JSON generado para el documento 1; Captura de la documentación /docs de FastAPI
2026-11-11 | miércoles | 8 | Validación de la arquitectura y ADR | policies/arquitectura; docs/adr/*.md | Salida de 'opa test'; ADR generado en el repositorio
2026-11-12 | jueves | 8 | Ciclo de decisión arquitectónica y diagrama C4 | Nodos Decision enlazados a reglas; docs/arquitectura.md | Registro de intentos y consulta Cypher; Diagrama renderizado en GitHub
2026-11-13 | viernes | 8 | Prueba de las fases 1–2 y revisión del sprint 3 | Requisitos, arquitectura y ADR de los 3 documentos; Informe del sprint 3 | Capturas de las salidas de los 3 documentos; Informe del sprint 3 en el repositorio
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 8 | Prompts de generación y plantilla NestJS | orchestrator/llm/prompts; Plantilla microservicio_nestjs (parte 1) | PR aprobado con los prompts; Servicio generado desde la plantilla
2026-11-17 | martes | 8 | Lógica de negocio por LLM y plantilla NestJS | Generador de lógica de negocio; Plantilla microservicio_nestjs (parte 2) | Archivo service.ts generado; Swagger del servicio generado
2026-11-18 | miércoles | 8 | Dependencias permitidas y controles de la plantilla | dependencias_permitidas.yaml; Controles transversales en la plantilla | Prueba que rechaza un paquete no permitido; PR aprobado y prueba de cabeceras de seguridad
2026-11-19 | jueves | 8 | Pruebas generadas y plantilla final | Pruebas Jest generadas; Plantilla NestJS completa | Reporte de Jest de un servicio generado; Imagen construida desde un servicio generado
2026-11-20 | viernes | 0
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 8 | Generador arquitectura.json → N microservicios | Generador de microservicios; Plantilla parametrizada | Carpeta services/ generada con N servicios; PR aprobado y árbol de archivos generado
2026-11-24 | martes | 8 | Verificación del código generado y Gate 1 | Ciclo de compilación y reintento; Gate 1 sobre código generado | Log de compilación de los servicios generados; SARIF de los servicios generados en GitHub
2026-11-25 | miércoles | 8 | Trazabilidad y ajuste de la plantilla | Relaciones de trazabilidad; Plantilla corregida | Consulta Cypher de la cadena de un requisito; PR con correcciones y reducción de hallazgos
2026-11-26 | jueves | 8 | Prueba de las fases 1–4 con los 3 documentos | Resultados de generación (docs 1 y 2); Resultados de generación (doc 3) | Logs de ejecución y métricas registradas; Ejecución en GitHub Actions
2026-11-27 | viernes | 8 | Revisión del sprint 4 | Informe del sprint 4; Microservicios NestJS generados | Informe en el repositorio; Grabación o capturas de la demostración
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 8 | Refinamiento (identificar) e integración con Traefik | Estados identificar y priorizar; docker-compose.yml generado | Pruebas unitarias de la máquina de estados; Captura del dashboard de Traefik con los servicios
2026-12-01 | martes | 8 | Selección de controles y configuración del gateway | Estado seleccionar control; Configuración del gateway | Control recuperado para un hallazgo de prueba; Prueba de rate limiting (respuesta 429)
2026-12-02 | miércoles | 8 | Parches del LLM y event bus | Estado refinar; Event bus integrado | Diff de un parche generado; Captura de la consola de RabbitMQ con mensajes
2026-12-03 | jueves | 8 | Salvaguardas del refinamiento e identidad por sistema | Salvaguardas 1–4; Realm por sistema | Prueba de un parche rechazado por regresión; Archivo realm JSON generado
2026-12-04 | viernes | 8 | Integridad funcional y aislamiento de bases de datos | tools/ts-integrity; Database per Service en Compose | Prueba de un parche rechazado por eliminar un endpoint; Prueba de que un servicio no accede a otra base
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 0
2026-12-08 | martes | 8 | Registro de iteraciones y Gate 2 sobre el sistema generado | Nodos Iteracion; Gate 2 en el pipeline | Consulta Cypher y captura de Telegram; SARIF de Spectral y salida de Conftest
2026-12-09 | miércoles | 8 | Retroalimentación y políticas de integración | Nodos DecisionValidada; Políticas de integración v2 | Consulta Cypher de decisiones validadas; Salida de 'conftest test'
2026-12-10 | jueves | 8 | Integración de las fases 1–8 | Refinamiento integrado al pipeline; Pipeline de las fases 1–8 | Log de iteraciones hasta aprobar el Gate 1; Ejecución en GitHub Actions
2026-12-11 | viernes | 8 | Revisión del sprint 5 | Métricas de refinamiento; Informe del sprint 5 | Tabla de métricas y grabación de la demostración; Informe del sprint 5 en el repositorio
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 8 | Refinamiento desde los Gates 2 y 3 y pruebas de integración | Refinamiento multigate; Pruebas de integración | Log de una iteración disparada por el Gate 2; Reporte de Jest con Testcontainers
2026-12-15 | martes | 8 | Criterios de paso y pruebas end-to-end | Política de la fase 9; Pruebas e2e | Salida de 'opa test'; Reporte de Supertest
2026-12-16 | miércoles | 8 | Pruebas de autorización y de contrato | Pruebas de autorización; Pruebas de contrato y fuzzing | Reporte de pruebas (tokens inválidos, recursos ajenos); Reporte de Schemathesis
2026-12-17 | jueves | 8 | Pipeline de las fases 1–9 con un documento | Motor estable fases 1–9; Workflow fases 1–9 | Log de ejecución local; Ejecución en GitHub Actions con duración por fase
2026-12-18 | viernes | 8 | Revisión del sprint 6 y respaldo antes del receso | Informe del sprint 6; Respaldo del proyecto | Informe y lista de pendientes en el repositorio; Release/tag en GitHub y volcado de Neo4j
Receso de fin de año (19/12/2026 – 03/01/2027): sin actividades
2027-01-04 | lunes | 8 | Informe de evidencia y contenedores finales | Plantilla del informe; Fase 10 completa | HTML del informe generado; SARIF de Trivy y SBOM en CycloneDX
2027-01-05 | martes | 8 | Matriz de trazabilidad y DAST autenticado | Matriz de trazabilidad; DAST sobre el sistema generado | Sección de la matriz en el informe; Reportes de ZAP y Nuclei
2027-01-06 | miércoles | 8 | Métricas, PDF y Gate 3 completo | informe_evidencia.pdf y metricas.json; Gate 3 en el pipeline | PDF generado; Ejecución del Gate 3 en GitHub Actions
2027-01-07 | jueves | 8 | Dashboard final y calibración del DAST | Dashboard final; Tasa de detección del DAST | Captura del dashboard con resultados; Tabla de detección frente a vulnerabilidades documentadas
2027-01-08 | viernes | 8 | Pipeline completo de las fases 1–11 y revisión del sprint 7 | Informe de evidencia validado; Framework completo; informe del sprint 7 | informe_evidencia.pdf de la ejecución; Ejecución en GitHub Actions e informe del sprint 7
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 8 | Experimentos de líneas base | Resultados B0; Resultados B1 | metricas.json de cada ejecución B0; metricas.json de cada ejecución B1
2027-01-12 | martes | 8 | Experimentos con el framework completo (F) | Resultados F (docs 1 y 2); Resultados F (doc 3) consolidados | metricas.json de cada ejecución; Tabla consolidada de métricas
2027-01-13 | miércoles | 8 | Análisis de resultados y reevaluación | Resultados de evaluación; Base de conocimiento actualizada | Gráficos y tablas en evaluation/; PR de reglas y resultados de la reevaluación
2027-01-14 | jueves | 8 | Documentación final | Documentación del framework; README, guía y video | Documentación en el repositorio; Enlace al video y README publicado
2027-01-15 | viernes | 8 | Presentación final y entrega | Informe final; Artefacto validado | Informe final y diapositivas; Release final en GitHub
2027-01-16 | sábado | 0
2027-01-17 | domingo | 0
| Total horas | 496

## Marcelo
Marcelo Acuña Gamboa – Participante 1: motor e IA
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia
2026-10-01 | jueves | 4 | Planificación, selección de herramientas y creación del repositorio | Creación del repositorio con las ramas main, dev y test y el README; selección de herramientas de seguridad y CI para el informe | Repositorio con ramas y README; sección de herramientas de seguridad y CI del informe | Enlace al repositorio y captura de las ramas (git branch -a)
2026-10-02 | viernes | 4 | Plan técnico v2, estructura del repositorio y configuración de cuentas | Revisión final del plan técnico v2 y creación de la estructura de carpetas del repositorio según el plan | Plan técnico v2 (PDF) y estructura de carpetas | PDF del plan en el repositorio y PR con la estructura de carpetas
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 4 | Esqueleto del motor y entorno de desarrollo | Esqueleto del motor en Python: proyecto con uv, CLI con Typer, API con FastAPI y configuración | Módulo orchestrator inicial | PR aprobado y salida de 'framework --help'
2026-10-06 | martes | 4 | Adaptador de LLM y microservicio NestJS de referencia | Interfaz ProveedorLLM y adaptadores para 2–3 proveedores candidatos con salida estructurada en Pydantic | Adaptador de LLM | PR aprobado y pruebas unitarias de cada adaptador
2026-10-07 | miércoles | 4 | Elección del proveedor de LLM y persistencia del servicio de referencia | Prueba comparativa de modelos con 5 requisitos: calidad del JSON extraído y del TypeScript generado | Proveedor de LLM elegido | Tabla comparativa de resultados en el repositorio
2026-10-08 | jueves | 4 | Modelo de hallazgos y contenerización base | Modelo común de hallazgos y lector de archivos SARIF | Parser SARIF del motor | PR aprobado y pruebas con archivos SARIF de ejemplo
2026-10-09 | viernes | 0
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 4 | Conexión a Neo4j y Security Gate 1 en CI | Conexión a Neo4j: restricciones e índices mediante scripts Cypher | Scripts Cypher en graph/ | Captura de Neo4j Browser con restricciones e índices
2026-10-13 | martes | 4 | Registro y publicación de resultados de la fase 4 (Gate 1) | Registro de ejecuciones y hallazgos como nodos en Neo4j | Nodos Ejecucion y Hallazgo | Consulta Cypher mostrando hallazgos registrados
2026-10-14 | miércoles | 4 | Integración del motor al CI y reglas SAST propias | Comando 'framework run --fase 4' integrado al workflow | Fase 4 ejecutable desde CI | Log del paso 'Fase 4' en GitHub Actions
2026-10-15 | jueves | 4 | Integración del walking skeleton hasta el Gate 1 | Integración del motor con el workflow: la fase 4 lee los SARIF del Gate 1 y los registra en Neo4j | Flujo motor–Neo4j en CI | Ejecución de CI y hallazgos visibles en Neo4j
2026-10-16 | viernes | 4 | Pruebas, correcciones y revisión del sprint 1 | Pruebas del motor con pytest, corrección de errores y demostración del walking skeleton pasando el Gate 1 | Walking skeleton hasta el Gate 1 | Reporte de pytest y ejecución exitosa en CI
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 4 | Base de conocimiento y notificaciones en Telegram | Base de conocimiento: patrones de microservicios en YAML | knowledge_base/patrones | PR aprobado con los archivos YAML
2026-10-20 | martes | 4 | Controles de seguridad y avisos del pipeline | Controles OWASP ASVS y catálogo CWE / OWASP API Top 10 en YAML | knowledge_base/controles y vulnerabilidades | PR aprobado con los archivos YAML
2026-10-21 | miércoles | 4 | Carga del conocimiento a Neo4j y Gate 2 inicial | Cargador YAML → Neo4j (nodos y relaciones) | Cargador de conocimiento | Captura del grafo en Neo4j Browser
2026-10-22 | jueves | 4 | Embeddings y políticas de integración | Índice vectorial; fragmentos y embeddings de OWASP/CWE | Índice vectorial fragmento_embedding | Consulta 'SHOW INDEXES' en Neo4j
2026-10-23 | viernes | 4 | GraphRAG y autenticación con Keycloak | Consulta GraphRAG (vectores + relaciones) | Módulo knowledge/graphrag | Resultado de una consulta de prueba con patrones y controles
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 4 | Políticas de los gates y Gate 3 inicial | Políticas Rego de los Gates 1 y 2 con opa test | gate1.rego y gate2.rego | Salida de 'opa test' en CI
2026-10-27 | martes | 4 | Política del Gate 3 y análisis dinámico | Política Rego del Gate 3 con justificación en cada decisión | gate3.rego | Salida de 'opa test' en CI
2026-10-28 | miércoles | 4 | Benchmark de bases de datos y normalización del DAST | Prueba comparativa Neo4j vs PostgreSQL + pgvector (latencia media y p95) | Anexo benchmark de BD | Tabla de latencias y scripts en evaluation/benchmark_bd
2026-10-29 | jueves | 4 | Walking skeleton completo (Gates 1–3 con OPA en CI) | Integración de las decisiones OPA de los tres gates con el motor y su registro en Neo4j | Decisiones de gates trazadas | Consulta Cypher de nodos ResultadoGate
2026-10-30 | viernes | 4 | Revisión y demostración del sprint 2 | Revisión de la base de conocimiento v1 y redacción del informe del sprint 2 | Base de conocimiento v1; informe del sprint 2 | Informe del sprint 2 en el repositorio
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0
2026-11-03 | martes | 0
2026-11-04 | miércoles | 4 | Ingesta de requisitos y dataset de evaluación | Docling: extracción de PDF, DOCX y TXT | Módulo ingest | Markdown extraído de un documento de prueba
2026-11-05 | jueves | 4 | Modelo de requisitos y dataset de evaluación | Normalización del texto y esquema Pydantic Requisito | Esquema Requisito | PR aprobado y pruebas unitarias
2026-11-06 | viernes | 4 | Clasificación de requisitos y dashboard | Clasificación RF/RNF y etiquetas de seguridad con LLM | modelo_requisitos.json | JSON generado a partir del documento 1
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 4 | Registro de requisitos y progreso en el dashboard | Requisitos guardados como nodos en Neo4j | Nodos Requisito | Consulta Cypher de requisitos registrados
2026-11-10 | martes | 4 | Propuesta arquitectónica y API del motor | Propuesta de arquitectura con LLM (bounded contexts y servicios) | arquitectura.json preliminar | JSON generado para el documento 1
2026-11-11 | miércoles | 4 | Validación de la arquitectura y ADR | OPA: reglas arquitectónicas e inferencia de patrones | policies/arquitectura | Salida de 'opa test'
2026-11-12 | jueves | 4 | Ciclo de decisión arquitectónica y diagrama C4 | Ciclo LLM ↔ OPA (máximo 3 intentos) y nodos Decision | Nodos Decision enlazados a reglas | Registro de intentos y consulta Cypher
2026-11-13 | viernes | 4 | Prueba de las fases 1–2 y revisión del sprint 3 | Ejecución de las fases 1–2 con los 3 documentos, análisis de requisitos y decisiones, y demostración | Requisitos, arquitectura y ADR de los 3 documentos | Capturas de las salidas de los 3 documentos
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 4 | Prompts de generación y plantilla NestJS | Prompts de generación con contexto GraphRAG | orchestrator/llm/prompts | PR aprobado con los prompts
2026-11-17 | martes | 4 | Lógica de negocio por LLM y plantilla NestJS | Puntos de extensión y relleno de la lógica de negocio por LLM | Generador de lógica de negocio | Archivo service.ts generado
2026-11-18 | miércoles | 4 | Dependencias permitidas y controles de la plantilla | Lista de dependencias permitidas y verificación automática | dependencias_permitidas.yaml | Prueba que rechaza un paquete no permitido
2026-11-19 | jueves | 4 | Pruebas generadas y plantilla final | Generación de pruebas Jest con LLM | Pruebas Jest generadas | Reporte de Jest de un servicio generado
2026-11-20 | viernes | 0
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 4 | Generador arquitectura.json → N microservicios | Lógica del generador: recorrer arquitectura.json e invocar Copier + LLM por servicio | Generador de microservicios | Carpeta services/ generada con N servicios
2026-11-24 | martes | 4 | Verificación del código generado y Gate 1 | Verificación con tsc --noEmit y reintento con el LLM | Ciclo de compilación y reintento | Log de compilación de los servicios generados
2026-11-25 | miércoles | 4 | Trazabilidad y ajuste de la plantilla | Trazabilidad requisito → componente → archivo en Neo4j | Relaciones de trazabilidad | Consulta Cypher de la cadena de un requisito
2026-11-26 | jueves | 4 | Prueba de las fases 1–4 con los 3 documentos | Ejecución de las fases 1–4 con los documentos 1 y 2; medición de compilación al primer intento | Resultados de generación (docs 1 y 2) | Logs de ejecución y métricas registradas
2026-11-27 | viernes | 4 | Revisión del sprint 4 | Informe del sprint 4 y métricas iniciales de generación | Informe del sprint 4 | Informe en el repositorio
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 4 | Refinamiento (identificar) e integración con Traefik | Motor de refinamiento: identificar (SARIF → CWE) y priorizar | Estados identificar y priorizar | Pruebas unitarias de la máquina de estados
2026-12-01 | martes | 4 | Selección de controles y configuración del gateway | Seleccionar control desde Neo4j mediante GraphRAG | Estado seleccionar control | Control recuperado para un hallazgo de prueba
2026-12-02 | miércoles | 4 | Parches del LLM y event bus | Refinar: parche del LLM con alcance acotado | Estado refinar | Diff de un parche generado
2026-12-03 | jueves | 4 | Salvaguardas del refinamiento e identidad por sistema | Salvaguardas: tsc, Jest y control de regresión por fingerprints SARIF | Salvaguardas 1–4 | Prueba de un parche rechazado por regresión
2026-12-04 | viernes | 4 | Integridad funcional y aislamiento de bases de datos | Integridad con ts-morph y escalado a revisión humana | tools/ts-integrity | Prueba de un parche rechazado por eliminar un endpoint
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 0
2026-12-08 | martes | 4 | Registro de iteraciones y Gate 2 sobre el sistema generado | Iteraciones registradas en Neo4j y notificadas en Telegram | Nodos Iteracion | Consulta Cypher y captura de Telegram
2026-12-09 | miércoles | 4 | Retroalimentación y políticas de integración | Retroalimentación: registro de decisiones validadas | Nodos DecisionValidada | Consulta Cypher de decisiones validadas
2026-12-10 | jueves | 4 | Integración de las fases 1–8 | Conexión del motor de refinamiento a los hallazgos del Gate 1 y validación de la convergencia | Refinamiento integrado al pipeline | Log de iteraciones hasta aprobar el Gate 1
2026-12-11 | viernes | 4 | Revisión del sprint 5 | Métricas de refinamiento (iteraciones, convergencia, parches rechazados) y demostración del refinamiento | Métricas de refinamiento | Tabla de métricas y grabación de la demostración
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 4 | Refinamiento desde los Gates 2 y 3 y pruebas de integración | Refinamiento disparado desde los Gates 2 y 3 | Refinamiento multigate | Log de una iteración disparada por el Gate 2
2026-12-15 | martes | 4 | Criterios de paso y pruebas end-to-end | Criterios de paso de la fase 9 en OPA (pruebas, cobertura, errores 500) | Política de la fase 9 | Salida de 'opa test'
2026-12-16 | miércoles | 4 | Pruebas de autorización y de contrato | Pruebas de autorización derivadas de la base de conocimiento | Pruebas de autorización | Reporte de pruebas (tokens inválidos, recursos ajenos)
2026-12-17 | jueves | 4 | Pipeline de las fases 1–9 con un documento | Ejecución de las fases 1–9 con el documento 1 y corrección de errores del motor | Motor estable fases 1–9 | Log de ejecución local
2026-12-18 | viernes | 4 | Revisión del sprint 6 y respaldo antes del receso | Informe del sprint 6 y lista de pendientes para después del receso | Informe del sprint 6 | Informe y lista de pendientes en el repositorio
Receso de fin de año (19/12/2026 – 03/01/2027): sin actividades
2027-01-04 | lunes | 4 | Informe de evidencia y contenedores finales | Informe de evidencia: plantilla Jinja2 | Plantilla del informe | HTML del informe generado
2027-01-05 | martes | 4 | Matriz de trazabilidad y DAST autenticado | Matriz de trazabilidad con consultas Cypher | Matriz de trazabilidad | Sección de la matriz en el informe
2027-01-06 | miércoles | 4 | Métricas, PDF y Gate 3 completo | Métricas por dimensión y PDF con WeasyPrint | informe_evidencia.pdf y metricas.json | PDF generado
2027-01-07 | jueves | 4 | Dashboard final y calibración del DAST | Dashboard: resultados, métricas y descarga del entregable | Dashboard final | Captura del dashboard con resultados
2027-01-08 | viernes | 4 | Pipeline completo de las fases 1–11 y revisión del sprint 7 | Ejecución de las fases 1–11 y validación del informe de evidencia generado | Informe de evidencia validado | informe_evidencia.pdf de la ejecución
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 4 | Experimentos de líneas base | Experimentos B0 (solo LLM) con los 3 documentos | Resultados B0 | metricas.json de cada ejecución B0
2027-01-12 | martes | 4 | Experimentos con el framework completo (F) | Experimentos F con los documentos 1 y 2 y sus repeticiones | Resultados F (docs 1 y 2) | metricas.json de cada ejecución
2027-01-13 | miércoles | 4 | Análisis de resultados y reevaluación | Análisis de resultados y gráficos comparativos B0, B1 y F | Resultados de evaluación | Gráficos y tablas en evaluation/
2027-01-14 | jueves | 4 | Documentación final | Documentación final del framework | Documentación del framework | Documentación en el repositorio
2027-01-15 | viernes | 4 | Presentación final y entrega | Preparación y presentación de los resultados de la evaluación; informe final | Informe final | Informe final y diapositivas
2027-01-16 | sábado | 0
2027-01-17 | domingo | 0
| Total horas | 248

## Abner
Abner Arboleda – Participante 2: plataforma y seguridad
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia
2026-10-01 | jueves | 4 | Planificación, selección de herramientas y creación del repositorio | Revisión del diagrama conceptual y selección de herramientas del núcleo (Neo4j, OPA, LLM, Python) aplicando los criterios de selección | Informe de selección de herramientas (núcleo) | Informe subido al repositorio (commit)
2026-10-02 | viernes | 4 | Plan técnico v2, estructura del repositorio y configuración de cuentas | Backlog en GitHub Projects por sprint; protección de ramas; cuentas y claves (API de LLM, bot de Telegram) registradas en GitHub Secrets | Backlog, ramas protegidas y secretos configurados | Capturas del tablero, de las reglas de protección y de la lista de secretos (sin valores)
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 4 | Esqueleto del motor y entorno de desarrollo | docker-compose.dev.yml con Neo4j, RabbitMQ y Keycloak | Entorno de desarrollo en contenedores | PR aprobado y captura de 'docker compose ps' con los servicios activos
2026-10-06 | martes | 4 | Adaptador de LLM y microservicio NestJS de referencia | Microservicio NestJS de referencia (usuarios): módulo, DTO con class-validator y controlador con Swagger | Servicio de referencia 'usuarios' | PR aprobado y captura de Swagger UI
2026-10-07 | miércoles | 4 | Elección del proveedor de LLM y persistencia del servicio de referencia | Prisma + PostgreSQL en el servicio de referencia y pruebas Jest básicas | Persistencia y pruebas base | PR aprobado y reporte de ejecución de Jest
2026-10-08 | jueves | 4 | Modelo de hallazgos y contenerización base | Dockerfile multietapa validado con Hadolint y workflow de GitHub Actions con un paso por fase | Dockerfile y workflow inicial | Ejecución exitosa en GitHub Actions
2026-10-09 | viernes | 0
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 4 | Conexión a Neo4j y fase4: Security Gate 1 (análsis estático) en CI | Gate 1 en CI: tsc, Semgrep, ESLint, Gitleaks y Trivy | Paso del Gate 1 en el workflow | Registro (log) de la ejecución en GitHub Actions
2026-10-13 | martes | 4 | Registro y publicación de resultados del Gate 1 | Publicación de SARIF en la pestaña de seguridad de GitHub y uso de npm ci --ignore-scripts | SARIF publicado en GitHub | Captura de la pestaña Security con los hallazgos
2026-10-14 | miércoles | 4 | Integración del motor al CI y reglas SAST propias | Primeras reglas Semgrep propias para TypeScript/NestJS | Reglas semgrep_rules/ v1 | PR aprobado y Semgrep detectando los casos de prueba
2026-10-15 | jueves | 4 | Integración del walking skeleton hasta el Gate 1 | Integración del servicio de referencia con el Gate 1 y corrección de errores de las herramientas en el runner | Gate 1 estable sobre el servicio de referencia | Ejecución completa del Gate 1 en GitHub Actions
2026-10-16 | viernes | 4 | Pruebas, correcciones y revisión del sprint 1 | Correcciones del pipeline, redacción del informe del sprint 1 y planificación del sprint 2 | Informe del sprint 1 | Informe del sprint 1 en el repositorio y tablero actualizado
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 4 | Base de conocimiento y notificaciones en Telegram | Notificador de Telegram: bot y mensaje de progreso editable | Módulo notify/telegram | Captura del mensaje de progreso en el chat de Telegram
2026-10-20 | martes | 4 | Controles de seguridad y avisos del pipeline | Notificaciones en cada paso del workflow y aviso de fallo | Workflow con notificaciones | Captura de Telegram con el progreso de una ejecución
2026-10-21 | miércoles | 4 | Carga del conocimiento a Neo4j y Gate 2 inicial | Gate 2 inicial: Spectral con reglas OWASP API sobre el servicio de referencia | Reglas en spectral/ | Reporte SARIF de Spectral
2026-10-22 | jueves | 4 | Embeddings y políticas de integración | Conftest con políticas Rego para Docker Compose | policies/integracion | Salida de conftest en CI
2026-10-23 | viernes | 4 | GraphRAG y autenticación con Keycloak | Realm de Keycloak y guard JWT en el servicio de referencia | Realm JSON y guard JWT | Prueba de petición con y sin token (401 / 200)
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 4 | Políticas de los gates y Gate 3 inicial | Gate 3 inicial: Trivy image y Syft | Escaneo de imagen y SBOM | SARIF de Trivy y archivo sbom.json
2026-10-27 | martes | 4 | Política del Gate 3 y análisis dinámico | ZAP API scan con límite de tiempo y Nuclei | Pasos DAST en el workflow | Reportes de ZAP y Nuclei
2026-10-28 | miércoles | 4 | Benchmark de bases de datos y normalización del DAST | Conversor de resultados de ZAP a SARIF | Conversor ZAP → SARIF | Archivo SARIF generado desde ZAP
2026-10-29 | jueves | 4 | Walking skeleton completo (Gates 1–3 con OPA en CI) | Encadenamiento de los Gates 1–3 en el workflow con avisos en Telegram | Workflow con tres gates | Ejecución completa en GitHub Actions
2026-10-30 | viernes | 4 | Revisión y demostración del sprint 2 | Demostración del skeleton completo con avisos en Telegram y planificación del sprint 3 | Walking skeleton completo | Grabación o capturas de la demostración
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0
2026-11-03 | martes | 0
2026-11-04 | miércoles | 4 | Ingesta de requisitos y dataset de evaluación | Dataset: documento de requisitos 1 (tienda en línea) | Documento de requisitos 1 | Archivo en evaluation/datasets
2026-11-05 | jueves | 4 | Modelo de requisitos y dataset de evaluación | Documentos de requisitos 2 y 3 (gestión académica, citas médicas) | Dataset de evaluación | Archivos en evaluation/datasets
2026-11-06 | viernes | 4 | Clasificación de requisitos y dashboard | Dashboard React + Vite: estructura y carga del documento | Dashboard v0 | Captura del dashboard con carga de archivo
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 4 | Registro de requisitos y progreso en el dashboard | Dashboard: progreso por fase con Server-Sent Events | Vista de progreso del dashboard | Captura del progreso en tiempo real
2026-11-10 | martes | 4 | Propuesta arquitectónica y API del motor | API del motor: endpoints de ejecución y estado | Endpoints FastAPI | Captura de la documentación /docs de FastAPI
2026-11-11 | miércoles | 4 | Validación de la arquitectura y ADR | Generación de ADR en Markdown | docs/adr/*.md | ADR generado en el repositorio
2026-11-12 | jueves | 4 | Ciclo de decisión arquitectónica y diagrama C4 | Diagrama C4 en Mermaid | docs/arquitectura.md | Diagrama renderizado en GitHub
2026-11-13 | viernes | 4 | Prueba de las fases 1–2 y revisión del sprint 3 | Revisión de los ADR y diagramas generados, correcciones del dashboard e informe del sprint 3 | Informe del sprint 3 | Informe del sprint 3 en el repositorio
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 4 | Prompts de generación y plantilla NestJS | Plantilla Copier: módulo, entidades Prisma y DTO | Plantilla microservicio_nestjs (parte 1) | Servicio generado desde la plantilla
2026-11-17 | martes | 4 | Lógica de negocio por LLM y plantilla NestJS | Plantilla: servicio, controlador y decoradores Swagger | Plantilla microservicio_nestjs (parte 2) | Swagger del servicio generado
2026-11-18 | miércoles | 4 | Dependencias permitidas y controles de la plantilla | Plantilla: guard Keycloak, ValidationPipe, Helmet y filtro de errores | Controles transversales en la plantilla | PR aprobado y prueba de cabeceras de seguridad
2026-11-19 | jueves | 4 | Pruebas generadas y plantilla final | Plantilla: Dockerfile, Jest base y configuración por entorno | Plantilla NestJS completa | Imagen construida desde un servicio generado
2026-11-20 | viernes | 0
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 4 | Generador arquitectura.json → N microservicios | Parámetros de la plantilla por servicio (nombre, entidades, rutas) y validación de la estructura generada | Plantilla parametrizada | PR aprobado y árbol de archivos generado
2026-11-24 | martes | 4 | Verificación del código generado y fase 4 (Gate 1) | Gate 1 sobre los servicios generados | Gate 1 sobre código generado | SARIF de los servicios generados en GitHub
2026-11-25 | miércoles | 4 | Trazabilidad y ajuste de la plantilla | Ajustes de la plantilla según los hallazgos del Gate 1 | Plantilla corregida | PR con correcciones y reducción de hallazgos
2026-11-26 | jueves | 4 | Prueba de las fases 1–4 con los 3 documentos | Ejecución con el documento 3 y revisión de hallazgos del Gate 1 en los servicios generados | Resultados de generación (doc 3) | Ejecución en GitHub Actions
2026-11-27 | viernes | 4 | Revisión del sprint 4 | Demostración de la generación de microservicios NestJS y planificación del sprint 5 | Microservicios NestJS generados | Grabación o capturas de la demostración
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 4 | Refinamiento (identificar) e integración con Traefik | Fase 7: Docker Compose generado con Traefik | docker-compose.yml generado | Captura del dashboard de Traefik con los servicios
2026-12-01 | martes | 4 | Selección de controles y configuración del gateway | Rutas, rate limiting y autenticación en Traefik | Configuración del gateway | Prueba de rate limiting (respuesta 429)
2026-12-02 | miércoles | 4 | Parches del LLM y event bus | RabbitMQ con el transporte de NestJS | Event bus integrado | Captura de la consola de RabbitMQ con mensajes
2026-12-03 | jueves | 4 | Salvaguardas del refinamiento e identidad por sistema | Realm de Keycloak generado por sistema | Realm por sistema | Archivo realm JSON generado
2026-12-04 | viernes | 4 | Integridad funcional y aislamiento de bases de datos | Base PostgreSQL por servicio y redes separadas | Database per Service en Compose | Prueba de que un servicio no accede a otra base
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 0
2026-12-08 | martes | 4 | Registro de iteraciones y Gate 2 sobre el sistema generado | Gate 2 sobre el sistema generado | Gate 2 en el pipeline | SARIF de Spectral y salida de Conftest
2026-12-09 | miércoles | 4 | Retroalimentación y políticas de integración | Políticas Conftest adicionales (no root, solo lectura) | Políticas de integración v2 | Salida de 'conftest test'
2026-12-10 | jueves | 4 | Integración de las fases 1–8 | Sistema generado levantado e integrado, con Gate 2 dentro del pipeline completo | Pipeline de las fases 1–8 | Ejecución en GitHub Actions
2026-12-11 | viernes | 4 | Revisión del sprint 5 | Demostración de la integración (Traefik, RabbitMQ, Keycloak), informe del sprint 5 y planificación del sprint 6 | Informe del sprint 5 | Informe del sprint 5 en el repositorio
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 4 | Refinamiento desde los Gates 2 y 3 y pruebas de integración | Testcontainers (PostgreSQL, RabbitMQ) en las pruebas | Pruebas de integración | Reporte de Jest con Testcontainers
2026-12-15 | martes | 4 | Criterios de paso y pruebas end-to-end | Pruebas end-to-end con Supertest a través del gateway | Pruebas e2e | Reporte de Supertest
2026-12-16 | miércoles | 4 | Pruebas de autorización y de contrato | Schemathesis autenticado con token de Keycloak | Pruebas de contrato y fuzzing | Reporte de Schemathesis
2026-12-17 | jueves | 4 | Pipeline de las fases 1–9 con un documento | Ejecución en GitHub Actions y ajuste de tiempos y caché | Workflow fases 1–9 | Ejecución en GitHub Actions con duración por fase
2026-12-18 | viernes | 4 | Revisión del sprint 6 y respaldo antes del receso | Respaldo del repositorio, imágenes y base Neo4j; documentación del estado actual | Respaldo del proyecto | Release/tag en GitHub y volcado de Neo4j
Receso de fin de año (19/12/2026 – 03/01/2027): sin actividades
2027-01-04 | lunes | 4 | Informe de evidencia y contenedores finales | Imágenes finales, Trivy image y Syft en el pipeline | Fase 10 completa | SARIF de Trivy y SBOM en CycloneDX
2027-01-05 | martes | 4 | Matriz de trazabilidad y DAST autenticado | ZAP autenticado y Nuclei sobre el sistema generado | DAST sobre el sistema generado | Reportes de ZAP y Nuclei
2027-01-06 | miércoles | 4 | Métricas, PDF y Gate 3 completo | Gate 3 completo y refinamiento desde el DAST | Gate 3 en el pipeline | Ejecución del Gate 3 en GitHub Actions
2027-01-07 | jueves | 4 | Dashboard final y calibración del DAST | Calibración del DAST con VAmPI y crAPI | Tasa de detección del DAST | Tabla de detección frente a vulnerabilidades documentadas
2027-01-08 | viernes | 4 | Pipeline completo de las fases 1–11 y revisión del sprint 7 | Ejecución en CI, verificación de SARIF, SBOM y entregable; informe del sprint 7 | Framework completo; informe del sprint 7 | Ejecución en GitHub Actions e informe del sprint 7
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 4 | Experimentos de líneas base | Experimentos B1 (LLM + gates) con los 3 documentos | Resultados B1 | metricas.json de cada ejecución B1
2027-01-12 | martes | 4 | Experimentos con el framework completo (F) | Experimentos F con el documento 3, repeticiones y consolidación de métricas | Resultados F (doc 3) consolidados | Tabla consolidada de métricas
2027-01-13 | miércoles | 4 | Análisis de resultados y reevaluación | Ajuste de reglas según los resultados y reevaluación | Base de conocimiento actualizada | PR de reglas y resultados de la reevaluación
2027-01-14 | jueves | 4 | Documentación final | README, guía de uso y video de demostración | README, guía y video | Enlace al video y README publicado
2027-01-15 | viernes | 4 | Presentación final y entrega | Demostración en vivo del framework y publicación del release final | Artefacto validado | Release final en GitHub
2027-01-16 | sábado | 0
2027-01-17 | domingo | 0
| Total horas | 248